## Sheet1
○○○全国大会懇親会
■業務マニュアル（記入例）
担当業務 | 班長 | 時 | 内容
会場設営 | ○○ | 16:00～17:00 | ・別紙フロアプランの通り設営（委託先 ○○○）
・別紙メニュー搬入（○○）
・17:15までに設営完了→進行担当に連絡
一般会員受付 | ○○ | 17:15～18:00 | ・受付したら、参加者名簿にチェックし、名札と次第を渡す。
・荷物等は、クロークで預かるので紹介（貴重品は預からない）
・御樽が届いたら、会場内の御樽用テーブルに陳列。
・御樽の一覧表に記入して進行担当に渡す。
・祝電が届いたら、進行担当に渡す。
来賓受付 | ○○ | 16:30～18:00 | ・17:15までに設営（来賓控室を含む）
・17:30から受付にて待機。
・名簿にチェック後、次第を渡し、胸にバラをつける。
接遇担当 | ○○ | 16:30～18:00 | ・17:15までに来賓控室を設営
・受付終了し案内された来賓に茶菓を出す。
・17:55に席まで案内
・17:50以後に到着された方は直接席に案内する。
・終了時にタクシーを○台手配する。
クローク | ○○ | 16:30～20:00 | ・17:15までに、別紙会場レイアウトを参考に設営。
・17:30から業務を開始する。
・半券を交付して荷物を預かり、荷札をつけて保管。帰りに引き換えに渡す。
・預かった荷物を、番号順に並べておく。（荷札が外れないよう留意）
客席誘導 | ○○ | 17:30～20:00 | ・17:30にスタンバイ。
・地域ブロック毎に席が指定されているので誘導。
・閉会後の退出者のクローク応援に移動。
進行担当 | ○○ | 16:30～21:00 | ・16:30から司会者○○と最終打ち合わせし、会場下見
（来賓氏名、組織名などの読み方や紹介順序など説明）
・17:30、司会者と共に会場にスタンバイ
・タイムテーブルの通り進行。
・閉会予定は19:30だが会場内の状況を責任者○○と協議し閉会する。
・（最大20:00まで延長可）
・終了後、司会者に謝金を支払い。
アトラクション | ○○ | 16:00～20:00 | ・17:00までに控え室を設営。
・17:00、傘踊り○○連到着。会場下見、最終打ち合わせ後、控室へ案内。
・18:25、傘踊り○○連を舞台袖にスタンバイさせ、進行担当へ連絡。
・18:30～18:50、傘踊り披露。
音響照明 | ○○ | 16:00～20:30 | ・17:00までに、音響、照明のチェックを終える。
・BGMを別紙、進行台本の通り流す。
・挨拶、アトラクション時の音量などの調整を行う。
報道対応 | ○○ | 17:00～20:00 | ・17:30までに報道配布用資料を準備し対応
撮影担当 | ○○ | 17:30～20:00 | ・17:30の受付開始から終了まで、受付風景や懇親会場内を撮影する。