## Sheet1
■スケジュール表（記入例） | [19 empty] | 作成日：平成○年○月○日
時期 担当 | ○年○月 | ○年○月 |  |  | ○年○月 |  |  | ○月 |  |  | ○月 |  | ○月 |  | ○月 | ○月 | ○月 |  | ○月 | ／
総 務 |  |  |  |  | 開催概要案 |  |  |  | 開催概要決定 | [9 empty] | 最終チェック | 大会・会議当日
| 組織づくり |  | スケジュール作成 | [6 empty] | 講演名義依頼
スケジュール管理・調整
|  |  | 実行委員会開催 | [8 empty] | 実行委員会開催 |  |  |  | 実行委員会開催 |  | 開催前調整会議
財 務 | [16 empty] | 最終予算チェック
|  |  |  | 予算書作成 |  |  | 協賛依頼 |  |  | 補助金要請
予算管理
広 報
[6 empty] | 広報計画策定 |  |  |  | 広報物作成 |  |  |  | 広報活動 |  | 当日配布資料作成
報道発表
登録受付
|  |  | 参加費設定 | [6 empty] | 参加申込書作成 | [6 empty] | 登録受付準備
参加申込書発送・受付
会 議 | [7 empty] | 会議内容決定 | [8 empty] | 運用マニュアル作成
[13 empty] | 会場使用計画作成 |  |  | 会議資料作成 |  |  | 最終チェック
|  |  |  | 会場選定 |  |  |  |  | 講師依頼
分科会 | [7 empty] | 分科会内容決定 | [10 empty] | 最終チェック
[13 empty] | 会場使用計画作成 |  |  | 資料作成
コーディネーター決定